Приложение №1

к приказу №55 от 10.12.2013г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МКОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 1 г. БАКСАНА»

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы учреждения

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана» | январь 2014 г. |
| 3. | Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | февраль 2014 г. |

Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему

МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана»

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования | до мая 2014 |
| 2. | Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | до июня 2014 |
| 3. | Разработка проекта ОП дошкольного образования | до августа 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана» в соответствие с требованиями ФГОС | до 31.12.2014 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | до февраля 2014 |
| 6. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | февраль 2014 |
| 7. | Определение результатов освоения ОП дошкольниками в соответствие с ФГОС | в течение уч.года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга | до февраля 2014 |
| 9. | Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | до мая 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного дошкольного образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников | до 31.12. 2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте МКОУ «Прогимназия №1 г. Баксана» | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад директора | май 2014 |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования | поэтапно |
| 2. | Укрепление материально-технической базы | постоянно |