План по введению ФГОС НОО

в МКОУ «Прогимназия № 1 г.Баксана»

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Показатели | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета прогимназии) о введении ФГОС НОО | Протокол заседания органа государственно-общественного управления (совета прогимназии) МКОУ прогимназии, на котором принято решение, согласованный с учредителем | Июнь 2014 | Администрация прогимназии |
|  |  | Издание приказа по Прогимназии « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в Прогимназии» | Приказ по Прогимназии | Июнь 2014 | Директор прогимназии |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в Прогимназии | Наличие плана-графика | Июнь 2014 | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год. | Июнь 2014 | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Наличие программного документа | август 2014 | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников Прогимназии | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») | Август 2014 | Директор прогимназии |
|  |  | Разработка утверждение учебного плана Прогимназии, организация его исполнения | Наличие учебного плана | Август 2014 | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Разработка рабочих программ Прогимназии с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части учебного плана | Наличие программ по учебным предметам | Август 2014 | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности Прогимназии | Наличие программного документа | Август 2014 | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Разработка Прогимназии С системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения | Наличие документа | Август 2014 | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Издание приказа об утверждении локальных актов по реализации ФГОС | Приказ по Прогимназии | Июнь 2014 | Директор прогимназии |
|  |  | Разработка локальных актов по реализации ФГОС | Наличие Положения о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системе ОУ, Положения о Совете по внедрению ФГОС | Июнь 2014 | Администрация прогимназии |
|  |  | Издание приказа о переходе 1 класса школы на обучение по новому стандарту | Приказ по Прогимназии | Август 2014 | Директор прогимназии |
| 2 | Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС | Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования | Наличие документа | июнь 2014г. | Администрация прогимназии |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в Прогимназии | Приказ по Прогимназии | Июнь 2014 | Директор прогимназии |
|  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | Система работы по данному направлению | В течение 2014-2015 | Администрация Прогимназии Методическое объединение прогимназии |
|  |  | Проведение публичной отчетности | Публичные отчеты перед общественностью | В течение 2014-2015 | Директор прогимназии |
| 4 | Создание кадрового обеспечения ФГОС | Определения уровня готовности педагога к реализации ФГОС | Анкетирование, собеседование | Август 2014т. | Администрация прогимназии Методическое объединение прогимназии |
|  |  | Организация методической работы с педагогами начальной школы | Наличие документа | 2014-2015 учебный год | Администрация прогимназии Методическое объединение прогимназии |
|  |  | Участие в работе семинаров | Наличие документа | 2014-2015 учебный год | Администрация прогимназии Методическое объединение прогимназии |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет - ресурсов, средств массовой информации | Наличие документа | 2014-2015 г.г | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Знание родителями основных положений ФГОС | 2014-2015 г.г | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
|  |  | На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования», где размещать документы ОУ по введению Стандартов. | Наличие информации на сайте Прогимназии | 2014-2015 г.г | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы прогимназии в соответствии с требованиями нового ФГОС | Наличие плана | В течение года | Администрация прогимназии Рабочая группа по введению ФГОС |